## График реализации
Приложение 1
к письму министерства ТЭК и ЖКХ КК
от 11.12.2017 № 70-8838/17-09/11
График реализации инвестиционной программы
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№№* | Наименование инвестиционного проекта* | Идентификатор инвестиционного проекта | Остаток стоимости на начало года, млн. руб.** | Объем финансирования, план 2020 год, млн. руб.** |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода, млн. руб.**
|  |  |  | всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Строительство административного здания в г. Краснодаре, в том числе приобретение земельного участка | G_1.1. | 13.3609 | 13.3609 | 0.3609 |  | 13 |  | 0
2 | Строительство административного здания для филиала "Славянскэнергосбыт", в том числе приобретение земельного участка | G_1.2. | 21.75 | 21.747 |  | 8.379 | 6.684 | 6.684 | 0.003
3 | Строительство административного здания для филиала "Крымскэнергосбыт" | H_1.10. | 10.08 | 10.08 | 0.972 | 2.268 | 2.052 | 4.788 | 0
4 | Приобретение автотранспортных средств | G_2.1. | 5.5824 | 5.5824 |  |  | 5.5824 |  | 0
5 | Приобретение административного здания в городе Армавир | H_2.19. | 42.1968 | 42.1968 |  |  | 42.1968 |  | 0
6 | Приобретение нежилого помещения в городе Армавир | H_2.20. | 7.2 | 7.2 |  |  | 7.2 |  | 0
7 | Приобретение нежилого помещения в городе Краснодар, район Гидростроителей | H_2.25. | 7.8 | 7.8 |  |  | 7.8 |  | 0
8 | Приобретение нежилого помещения в городе Кропоткин | H_2.28. | 8.4 | 8.4 |  | 8.4 |  |  | 0
9 | Приобретение оргтехники | H_2.29. | 2.1036 | 2.1036 |  | 2.1036 |  |  | 0
|  |  |  | 118.4707 | 1.3329 | 21.1506 | 84.5152 | 11.472
* - наполнение граф 1-2 производить в строгом соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** - в связи с вступлением в силу с 01.01.2019 г. Федерального закона от 03.08.2018 №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» расходы по финансированию указаны с учетом налоговой ставки 20%

## План ввод_вывода ОС
Приложение 2
к письму министерства ТЭК и ЖКХ КК
от 11.12.2017 № 70-8838/17-09/11
План ввода/вывода инвестиционных проектов в 2020 году
№№* | Наименование инвестиционного проекта* | Идентификатор инвестиционного проекта | План ввода мощностей |  |  |  |  | План вывода мощностей
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. года N | II кв. года N | III кв. года N | IV кв. года N | год N | I кв. года N | II кв. года N | III кв. года N | IV кв. года N | год N
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Строительство административного здания в г. Краснодаре, в том числе приобретение земельного участка | G_1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Строительство административного здания для филиала "Славянскэнергосбыт", в том числе приобретение земельного участка | G_1.2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Строительство административного здания для филиала "Крымскэнергосбыт" | H_1.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Приобретение автотранспортных средств | G_2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Приобретение административного здания в городе Армавир | H_2.19. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | Приобретение нежилого помещения в городе Армавир | H_2.20. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | Приобретение нежилого помещения в городе Краснодар, район Гидростроителей | H_2.25. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | Приобретение нежилого помещения в городе Кропоткин | H_2.28. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | Приобретение оргтехники | H_2.29. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* - наполнение граф 1-2 производить в строгом соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## Источники финансирования
Приложение 3
к письму министерства ТЭК и ЖКХ КК
от 11.12.2017 № 70-8838/17-09/11
Источники финансирования инвестиционной программы на 2020 год , млн. рублей
№ № | Наименование инвестиционного проекта по группам источников финансирования | Идентификатор инвестиционного проекта | Объем финансирования, план 2019 года** |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | Собственные средства |  | 118.4714 | 1.3329 | 21.1506 | 84.5159 | 11.472
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 46.81 | 1.1107 | 17.6255 | 18.5138 | 9.56
1.1.1 | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе |  | 46.81 | 1.1107 | 17.6255 | 18.5138 | 9.56
1.2 | Амортизация |  | 51.9162 | 0 | 0 | 51.9162 | 0
1.3 | Возврат НДС |  | 19.7452 | 0.22215 | 3.5251 | 14.086 | 1.912
2 | Привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Кредиты |  | 0
2.2 | Облигационные займы |  | 0
2.3 | Займы организаций |  | 0
2.4 | Бюджетное финансирование |  | 0
2.5 | Средства внешних инвесторов |  | 0
2.6 | Прочие привлеченные средства |  | 0
1. | Строительство административного здания в г. Краснодаре, в том числе приобретение земельного участка | G_1.1. | 13.3605 | 0.3609 | 0 | 12.9996 | 0
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 0.30075 | 0.30075 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0.30075 | 0.30075
1.2 | Амортизация |  | 10.833 |  |  | 10.833
1.3 | Возврат НДС |  | 2.2268 | 0.06015 | 0 | 2.1666 | 0
2. | Строительство административного здания для филиала "Славянскэнергосбыт", в том числе приобретение земельного участка | G_1.2. | 21.747 | 0 | 8.379 | 6.684 | 6.684
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 18.1225 | 0 | 6.9825 | 5.57 | 5.57
1.1.1 | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе |  | 18.1225 |  | 6.9825 | 5.57 | 5.57
1.2 | Амортизация |  | 0
1.3 | Возврат НДС |  | 3.6245 | 0 | 1.3965 | 1.114 | 1.114
3. | Строительство административного здания для филиала "Крымскэнергосбыт" | H_1.10. | 10.08 | 0.972 | 2.268 | 2.052 | 4.788
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 8.4 | 0.81 | 1.89 | 1.71 | 3.99
1.1.1 | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе |  | 8.4 | 0.81 | 1.89 | 1.71 | 3.99
1.2 | Амортизация |  | 0
1.3 | Возврат НДС |  | 1.68 | 0.162 | 0.378 | 0.342 | 0.798
4. | Приобретение автотранспортных средств | G_2.1. | 5.5829 | 0 | 0 | 5.5829 | 0
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 4.6524 | 0 | 0 | 4.6524 | 0
1.1.1 | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе |  | 4.6524 |  |  | 4.6524
1.2 | Амортизация |  | 0
1.3 | Возврат НДС |  | 0.93048 |  |  | 0.93048
5. | Приобретение административного здания в городе Армавир | H_2.19. | 42.1974 | 0 | 0 | 42.1974 | 0
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 0
1.1.1 | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0
1.2 | Амортизация |  | 35.1645 |  |  | 35.1645
1.3 | Возврат НДС |  | 7.0329 |  |  | 7.0329
6. | Приобретение нежилого помещения в городе Армавир | H_2.20. | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 0.08134 | 0 | 0 | 0.08134 | 0
1.1.1 | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0.08134 |  |  | 0.08134
1.2 | Амортизация |  | 5.9187 |  |  | 5.9187
1.3 | Возврат НДС |  | 1.2 |  |  | 1.2
7. | Приобретение нежилого помещения в городе Краснодар, район Гидростроителей | H_2.25. | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 6.5 |  |  | 6.5
1.1.1 | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе |  | 6.5 |  |  | 6.5
1.2 | Амортизация |  | 0
1.3 | Возврат НДС |  | 1.3 |  |  | 1.3
8. | Приобретение нежилого помещения в городе Кропоткин | H_2.28. | 8.4 | 0 | 8.4 | 0 | 0
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 7 |  | 7
1.1.1 | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе |  | 7 |  | 7
1.2 | Амортизация |  | 0
1.3 | Возврат НДС |  | 1.4 |  | 1.4
9. | Приобретение оргтехники | H_2.29. | 2.1036 | 0 | 2.1036 | 0 | 0
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 1.753 |  | 1.753
1.1.1 | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе |  | 1.753 |  | 1.753
1.2 | Амортизация |  | 0
1.3 | Возврат НДС |  | 0.3506 |  | 0.3506
* - инвестиционные проекты распределить по группам источников финансирования указанных в настоящей таблице
** - в связи с вступлением в силу с 01.01.2019 г. Федерального закона от 03.08.2018 №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» расходы по финансированию указаны с учетом налоговой ставки 20%

## Этапы строительства
Приложение 4
к письму министерства ТЭК и ЖКХ КК
от 11.12.2017 № 70-8838/17-09/11
График реализации отдельных этапов строительства инвестиционных проектов на 2020 год
№№* | Наименование инвестиционного проекта* | Идентификатор инвестиционного проекта | Дата выполнения отдельного этапа строительства
|  |  | Подготовка ТЗ на ПИР | Получение ТУ на тех.прис. | Получение необходимых разрешений на строительство | Поставка основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Комплексное опробование оборудования | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию | Ввод в эксплуатацию
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Строительство административного здания в г. Краснодаре, в том числе приобретение земельного участка | G_1.1. | [6 empty] | 3 кв. 2020 | 3 кв. 2020
2 | Строительство административного здания для филиала "Славянскэнергосбыт", в том числе приобретение земельного участка | G_1.2. |  |  | 2 кв. 2020 |  |  |  | 4 кв. 2020 | 4 кв. 2020
3 | Строительство административного здания для филиала "Крымскэнергосбыт" | H_1.10. | 4 кв. 2019 |  | 2 кв. 2020 |  |  |  | 4 кв. 2020 | 4 кв. 2020
4 | Приобретение автотранспортных средств | G_2.1. |  |  |  | 3 кв. 2020 |  |  |  | 3 кв. 2020
5 | Приобретение административного здания в городе Армавир | H_2.19. |  |  |  | 3 кв. 2020 |  |  |  | 3 кв. 2020
6 | Приобретение нежилого помещения в городе Армавир | H_2.20. |  |  |  | 3 кв. 2020 |  |  |  | 3 кв. 2020
7 | Приобретение нежилого помещения в городе Краснодар, район Гидростроителей | H_2.25. |  |  |  | 3 кв. 2020 |  |  |  | 3 кв. 2020
8 | Приобретение нежилого помещения в городе Кропоткин | H_2.28. |  |  |  | 2 кв. 2020 |  |  |  | 2 кв. 2020
9 | Приобретение оргтехники | H_2.29. |  |  |  | 2 кв. 2020 |  |  |  | 2 кв. 2020
* - наполнение граф 1-2 производить в строгом соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## Этапы проведения торгов
Приложение 5
к письму министерства ТЭК и ЖКХ КК
от 11.12.2017 № 70-8838/17-09/11
Информация о планируемых закупках товаров, работ и услуг для целей реализации инвестиционных проектов на 2020 год
№№* | Наименование инвестиционного проекта* | Идентификатор инвестиционного проекта | Дата размещения отдельного этапа конкурсных процедур в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг |  |  |  |  | Заключение договоров
|  |  | положение о закупке | годовой план закупок | извещение о закупке (отдельного этапа работ) | извещение о закупке по ПИР | извещение о закупке по СМР | отдельные этапы работ | ПИР | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Строительство административного здания в г. Краснодаре, в том числе приобретение земельного участка | G_1.1. | 01.04.2019 (МСК) | Декабрь 2019 года
2 | Строительство административного здания для филиала "Славянскэнергосбыт", в том числе приобретение земельного участка | G_1.2. | 01.04.2019 (МСК) | Декабрь 2019 года |  |  | 2 кв. 2020 |  |  | 2 кв. 2020
3 | Строительство административного здания для филиала "Крымскэнергосбыт" | H_1.10. | 01.04.2019 (МСК) | Декабрь 2019 года |  | 4 кв. 2019 |  |  | 1 кв. 2020
|  |  | 01.04.2019 (МСК) | Декабрь 2019 года |  |  | 2 кв. 2020 |  |  | 2 кв. 2020
4 | Приобретение автотранспортных средств | G_2.1. | 01.04.2019 (МСК) | Декабрь 2019 года | 3 кв. 2020 |  |  | 3 кв. 2020
5 | Приобретение административного здания в городе Армавир | H_2.19. | 01.04.2019 (МСК) | Декабрь 2019 года | 3 кв. 2020 |  |  | 3 кв. 2020
6 | Приобретение нежилого помещения в городе Армавир | H_2.20. | 01.04.2019 (МСК) | Декабрь 2019 года | 2 кв. 2020 |  |  | 3 кв. 2020
7 | Приобретение нежилого помещения в городе Краснодар, район Гидростроителей | H_2.25. | 01.04.2019 (МСК) | Декабрь 2019 года | 2 кв. 2020 |  |  | 3 кв. 2020
8 | Приобретение нежилого помещения в городе Кропоткин | H_2.28. | 01.04.2019 (МСК) | Декабрь 2019 года | 1 кв. 2020 |  |  | 2 кв. 2020
9 | Приобретение оргтехники | H_2.29. | 01.04.2019 (МСК) | Декабрь 2019 года | 2 кв. 2020 |  |  | 2 кв. 2020
* - наполнение граф 1-2 производить в строгом соответствии с утвержденной инвестиционной программой