Приложение № 6

к договору подряда № ________ от «___» _____________ 2021 г.

Регламент

взаимодействия Подрядчика и Заказчика (далее – Регламент)

Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия АО «НЭСК», филиалов АО «НЭСК» (далее – Заказчик), и Подрядчика при производстве работ по установке шкафов УСПД в многоквартирных домах, расположенных в зоне деятельности АО «НЭСК» как гарантирующего поставщика.

- Работы в соответствии с настоящим Регламентом выполняются в                    следующем порядке:

  - Уполномоченный представитель Заказчика, по мере необходимости в выполнении работ, передает Подрядчику Заявку (по форме Приложения № 3 к настоящему Договору, далее - Заявка), подписанную и скрепленную печатью Заказчика, в двух экземплярах. В течение одного рабочего дня с момента ее получения Заявка подписывается Подрядчиком и один экземпляр возвращается Заказчику. После этого Заявка становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - На основании полученной Заявки от Заказчика, Подрядчик формирует Заявку на отпуск материалов по форме Приложения 1 к настоящему Регламенту. На основании согласованной Заявки на отпуск материалов осуществляется отпуск материалов Подрядчику.

  - Уполномоченный представитель Заказчика формирует и передает Накладную на отпуск материалов по форме – М-15 (унифицированная форма) в двух экземплярах подписанные и скрепленные печатью Заказчика вместе с оборудованием Заказчика и прилагаемой к оборудованию документацией (формуляр; паспорт на каждый из компонентов; паспорт на шкаф УСПД; руководство по эксплуатации ящика УСПД; формуляр на электросчетчик с отметками о метрологической поверке). Подрядчик в момент предоставления Заказчиком формы М-15 отмечает факт получения материалов Заказчика, после чего подписывает, скрепляет печатью и возвращает Заказчику один экземпляр формы М-15, второй оставляет у себя. При этом Подрядчик несет ответственность за сохранность полученных материалов с момента их получения от Заказчика до момента сдачи работ.

  - После подачи Заявки Заказчик согласовывает с исполнителем коммунальных услуг (лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом) допуск Подрядчика к месту проведения работ путем направления официального обращения (Приложение 2 к настоящему Регламенту).

  - Подрядчик самостоятельно согласовывает с владельцем электросетевого хозяйства (лицом осуществляющим управление многоквартирным домом) точную дату и время проведения совместного с уполномоченным представителем Заказчика обследования, а также точную дату и время выполнения работ по установке шкафов устройств сбора и передачи данных (шкафов УСПД) с оформлением необходимых для этого документов, включая подписание с владельцами объектов электросетевого хозяйства, к энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики которых технологически присоединены энергопринимающие устройства, в которых будут производиться работы, соответствующих соглашений.

  - По результатам проведенного обследования Подрядчик определяет необходимый объем материалов для выполнения работ, составляет Ведомость объемов работ/материалов (по форме Приложения 5 к Договору, далее - Ведомость), подписывает, скрепляет печатью Подрядчика и направляет ее в адрес Заказчика. Уполномоченный представитель Заказчика утверждает путем подписания и скрепления печатью полученную от Подрядчика Ведомость в течение 2 (двух) рабочих дней с момента ее получения, либо направляет Подрядчику отказ от подписания Ведомости с указанием объема материалов, требуемого для проведения работ. Подрядчик, получив отказ от подписания Ведомости, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его получения предоставляет Заказчику письменное согласие на выполнение работ с учетом объема материала, отраженного в отказе от подписания Ведомости, либо письменный отказ от выполнения работ по Заявке.

1.7. В случае предоставления Подрядчиком письменного согласия на выполнение работ с учетом объема материала, отраженного в отказе от подписания Ведомости, либо непредоставления Заказчику письменного отказа от выполнения работ по Заявке в срок, указанный в пункте 1.6. Регламента, Ведомость считается согласованной Сторонами, на объем материалов, отраженный в отказе от подписания Ведомости. При несогласовании Сторонами Ведомости Подрядчик обязан возвратить Заказчику полученные от него по Заявке материалы по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Подрядчиком письменного отказа от выполнения работ по Заявке

  - Подрядчик самостоятельно определяет место установки шкафа УСПД в соответствии с техническими требованиями к установке шкафа УСПД (Приложение 3 к Регламенту) и разрабатывает рабочую документацию на установку шкафа УСПД, следующего содержания: характеристики МКД, результаты замеров уровня радиосигнала, место установки шкафа УСПД, схема подключения.

  - В случае необходимости установки шкафов УСПД в трансформаторной подстанции (далее-ТП), место установки Подрядчик согласовывает с владельцами ТП с привлечением уполномоченных представителей Заказчика.

  - Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком в каждом конкретном случае (по соответствующей Заявке) в следующие сроки:

- начальный срок – дата подачи Заказчиком Заявки;

- конечный срок – в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подачи Заказчиком Заявки.

  - По окончании установки шкафа УСПД Подрядчик:

- проверяет наличие питания на оборудовании (индикация на УСПД и приборе учета собственных нужд, установленного в шкафу УСПД);

- выполняет первичную настройку УСПД в соответствии с Приложением 4 к Регламенту;

- информирует (по телефону) сотрудников структурного подразделения Заказчика, осуществляющих эксплуатацию верхнего уровня ИСУЭ, о смонтированном шкафе УСПД с указанием адреса установки, серийного номера УСПД, а также номера, установленной в УСПД SIM-карты. Список сотрудников структурного подразделения Заказчика, осуществляющих эксплуатацию верхнего уровня ИСУЭ и номера их телефоном предоставляются Заказчиком Подрядчику в течение 10 (десяти) дней с момента заключения Сторонами Договора;

- получает подтверждение (по телефону) от сотрудников структурного подразделения Заказчика, осуществляющих эксплуатацию верхнего уровня ИСУЭ, о том, что смонтированный УСПД успешно опрошен программно-аппаратным комплексом (ПАК) верхнего уровня, настроен верно в части работы по APN сети для связи с ПАК верхнего уровня ИСУЭ, и имеет корректные настройки радио модема для опроса приборов учета, в т.ч. установленного в шкафе УСПД прибора учета собственных нужд.

1.12. Результатом выполненных Подрядчиком работ является установленный в соответствии с Заявкой Заказчика шкаф УСПД, который должен быть подключен посредством GSM канала к серверу верхнего уровня ИСУЭ и опрашиваться сервером в режиме 24/7. При этом показания прибора учета электроэнергии, расходуемой на собственные нужды шкафа УСПД, передаются на сервер верхнего уровня ИСУЭ. При передаче сигнала от индивидуального прибора учета к УСПД по интерфейсу RS-485 жилы кабеля UTP или U/UTP целые, имеют сопротивление изоляции не менее 0,5 МОм.

  - Подрядчик в течение 7 (семи) календарных дней с даты завершения работ должен предоставить Заказчику следующие документы:

- реестр установленных шкафов УСПД по Заявке (по форме Приложения 8              к Регламенту);

- акты сдачи-приемки выполненных работ  (унифицированная форма КС-2) по каждому установленному шкафу УСПД в соответствии с Заявкой (в 2-х экземплярах);

- справки о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС-3) по каждому установленному шкафу УСПД в соответствии с Заявкой (в 2-х экземплярах);

- рабочую документацию на установку шкафа УСПД (п.1.8. Регламента)                по каждому установленному шкафу УСПД в соответствии с Заявкой;

- Сводный акт выполненных работ по Заявке (Приложение 5 к Регламенту,              в 2-х экземплярах);

- счет на оплату выполненных работ;

- счет-фактура;

- Отчет о расходовании материалов заказчика (по форме Приложения 7                к Регламенту);

- Акт монтажа шкафа УСПД (по форме Приложения 6 к Регламенту, в 2-х экземплярах).

  - Приемка выполненных работ осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения от Подрядчика в полном объеме, документов, указанных в пункте 1.13. Регламента.

  - Работы считаются принятыми в каждом конкретном случае (по соответствующей заявке) с момента подписания Сторонами без замечаний актов сдачи-приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2) по каждому установленному шкафу УСПД в соответствии с Заявкой, справок о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС-3) по каждому установленному шкафу УСПД в соответствии с Заявкой, Сводного акта выполненных работ по Заявке (Приложение 5 к Регламенту), а также Акта монтажа шкафа УСПД (по форме Приложения 6 к Регламенту). Акт монтажа шкафа УСПД (по форме Приложения 6 к Регламенту) является первичным документом, свидетельствующим о допуске в эксплуатацию шкафа УСПД. Допуск в эксплуатацию шкафа УСПД осуществляется специально созданной приемочной комиссией, которая состоит из представителей Заказчика (представителей филиалов Заказчика) и представителей Подрядчика, и заканчивается подписанием Заказчиком ранее представленного Подрядчиком Акта монтажа шкафа УСПД (по форме Приложения 6 к Регламенту). Состав приемочной комиссии формируется на основании соответствующих приказов или иных внутренних локальных нормативных актов Сторон. Дата и время допуска в эксплуатацию шкафа УСПД согласуется Сторонами посредством переписки. Неявка члена комиссии фиксируется в Акте монтажа шкафа УСПД (по форме Приложения 6 к Регламенту), подписываемом присутствующими членами приемочной комиссии. Комиссия считается правомочной на проведение приемки, если присутствует не менее двух третей членов комиссии. В случае присутствия менее двух третей членов комиссии, данный факт отражается в Акте монтажа шкафа УСПД (по форме Приложения 6 к Регламенту) и допуск в эксплуатацию шкафа УСПД переносится на позднюю дату, предварительно согласованный Сторонами, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней.

  - После проведения работ по монтажу шкаф УСПД должен быть закрыт на ключ. Ключи от шкафа УСПД с маркировкой места установки (адрес) и инвентарного номера шкафа должны быть переданы уполномоченному представителю Заказчика с комплектом документов (формуляр; паспорт на каждый из компонентов; паспорт на шкаф УСПД; руководство по эксплуатации ящика УСПД; формуляр на электросчетчик с отметками о метрологической поверке).

  - Ежеквартально, в рамках плановой инвентаризации, Заказчик совместно с представителем Подрядчика проводит инвентаризацию остатков материалов, переданных Подрядчику с оформлением Инвентаризационной описи по форме ИНВ-3, скрепленной подписями и печатями Заказчика и Подрядчика. В случае выявления недостачи, пересортицы давальческих материалов результаты инвентаризации оформляются Сличительной ведомостью результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей по форме ИНВ-19. Утраченные (испорченные) материалы, предоставленные ранее Заказчиком, Подрядчик компенсирует Заказчику денежными средствами исходя из их рыночной стоимости или путем проведения зачета взаимных требований в счет задолженности за услуги по монтажу УСПД.

  - Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами без замечаний документов, указанных в пункте 1.15. Регламента.

  - Дефекты, возникшие в гарантийный период, должны быть устранены Подрядчиком в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента заявления о них Заказчиком. При этом заявление Заказчика, направленное им по электронной почте, считается поданным надлежащим образом.

Приложения:

- Форма заявки на отпуск материалов.

- Форма обращения Заказчика.

- Технические требования к установке шкафа УСПД.

- Инструкция первичной настройки УСПД.

- Форма Сводного акта выполненных работ.

- Форма Акта монтажа шкафа УСПД.

- Форма Отчета о расходовании материалов Заказчика.

- Форма реестра установленных шкафов УСПД.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:	Подрядчик:

АО «НЭСК»

_____________/__________/	________________/__________/