## 1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 28 » июля 2016 г. № 728
Форма 1. Перечни инвестиционных проектов и план финансирования капитальных вложений по ним
Инвестиционная программа Акционерное общество "Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края"
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края от 27.12.2017 № 412
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Фактический объем финансирования на 01.01.2018года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений в 2017 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [39 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [8 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план 2018 года |  |  |  |  | Факт 2018 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2019 года |  |  |  |  | Факт 2019 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2020 года |  |  |  |  | Факт 2020 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (утвержденный план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2017 года | План на 01.01.2018 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2018 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.1 | 30.2 | 30.3 | 30.4 | 30.5 | 30.6 | 30.7 | 30.8 | 30.9 | 30.10 | 30.11 | 30.12 | 30.13 | 30.14 | 30.15 | 30.16 | 30.17 | 30.18 | 30.19 | 30.20 | 30.21 | 30.22 | 30.23 | 30.24 | 30.25 | 30.26 | 30.27 | 30.28 | 30.29 | 30.30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
1. Строительство и реконструкция
1 | Строительство административного здания г. Краснодар, в том числе приобретение земельного участка | G_1.1. | Приобретен земельный участок, проводятся проектно-изыскательские работы | 2017 | 2020 |  | 179.519 |  | 2017 |  |  |  | 16 | 179.519 |  | 179.519 | 154.84 |  | 24.68 |  |  | 24.68 |  | 16 |  |  | 16 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.775 |  |  | 1.775 |  | 142.0537 |  |  | 142.0537 | [6 empty] | 12.7859 |  |  | 12.7859 | [6 empty] | 154.8396 |  |  | 154.8396 |  | 1.775 |  |  | 1.775 | 0 | По результатам закупочных процедур заключен договор на выполнение проектных и изыскательских работ общей стоимостью 7,10 млн. руб. без НДС. В 4 квартале 2018 года осуществлено авансирование на сумму 1,78 млн.руб.
2 | Строительство административного здания для филиала "Славянскэнергосбыт", в том числе приобретение земельного участка | G_1.2. | В 2018 году в результате проведенных регламентированных закупочных процедур приобретен земельный участок по адресу: г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 147. | 2018 | 2020 |  | 24.6672 |  | 2017 |  |  |  | 0 | 24.6672 |  | 24.6672 | 24.6672 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.7 |  |  | 2.7 |  | 2.7 |  |  | 2.7 |  | 19.6072 |  |  | 19.6072 | [6 empty] | 2.36 |  |  | 2.36 | [6 empty] | 24.6672 |  |  | 24.6672 |  | 2.7 |  |  | 2.7 | 0
3 | Строительство административного здания для филиала "Крымскэнергосбыт" | Н_1.10. | Проект не находится в стадии реализации | 2020 | 2020 |  | 9.91 |  | 2017 |  |  |  | 0 | 9.91 |  | 9.91 | 9.91 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 9.912 |  |  | 9.912 | [6 empty] | 9.912 |  |  | 9.912 |  | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Выполнение работ по реконструкции административного здания в Кропоткине по ул. 8-го Марта, 127 Г | G_1.3. | Выполнены строительно-монтажные работы | 2017 | 2018 |  | 18.39 |  | 2017 |  |  |  | 2.45 | 18.39 |  | 18.39 | 15.93 |  | 2.46 |  |  | 2.46 |  | 2.45 |  |  | 2.08 | 0.37 | 15.93 |  |  | 15.93 |  | 19.9067 |  |  | 15.93 | 3.9767 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 15.93 |  |  | 15.93 |  | 19.9067 |  |  | 15.93 | 3.9767 | Инвестиционный проект реализован полностью
2. Приобретение объектов основных средств
1 | Приобретение автотранспортных средств | G_2.1. | В 2017 году приобретено 7 ед. автотранспортных средств. В 2018 году в результате проведенных регламентированных закупочных процедур приобретено 7 ед. автотранспортных средств. | 2017 | 2019 |  | 14.8782 |  | 2017 |  |  |  | 4.58 | 14.8782 |  | 14.8782 | 10.18 |  | 4.7 |  |  | 4.7 |  | 4.58 |  |  | 4.58 |  | 4.9522 |  |  | 4.9522 |  | 4.92 |  |  | 4.92 |  | 5.2284 |  |  | 5.2284 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 10.1806 |  |  | 10.1806 |  | 4.92 |  |  | 4.92 | 0
2 | Приобретение автотранспортных средств | Н_2.33. | Проект не находится в стадии реализации | 2020 | 2020 |  | 5.4898 |  | 2017 |  |  |  | 0 | 5.4898 |  | 5.4898 | 5.4898 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 5.4898 |  |  | 5.4898 | [6 empty] | 5.4898 |  |  | 5.4898 |  | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Приобретение административного здания для филиала АО "НЭСК" "Кореновскэнергосбыт" | G_2.2. | Проект не находится в стадии реализации | 2019 | 2019 |  | 20.296 |  | 2017 |  |  |  | 0 | 20.296 |  | 20.296 | 20.296 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20.296 |  |  | 20.296 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 20.296 |  |  | 20.296 |  | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Приобретение административного здания для филиала АО "НЭСК" "Новокубанскэнергосбыт" | G_2.3. | В 2018 году в результате проведенных регламентированных закупочных процедур приобретено административное здание с земельным участком | 2018 | 2018 |  | 18.29 |  | 2017 |  |  |  | 0 | 18.29 |  | 18.29 | 18.29 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.29 |  |  | 18.29 |  | 15.5 |  |  | 15.5 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 18.29 |  |  | 18.29 |  | 15.5 |  |  | 15.5 | 0 | Инвестиционный проект реализован полностью
5 | Приобретение административного здания для кассового центра филиала АО "НЭСК" "Краснодарэнергосбыт" в районе ТРК "Красная Площадь" | G_2.6. | Проект не находится в стадии реализации | 2019 | 2019 |  | 12.39 |  | 2017 |  |  |  | 0 | 12.39 |  | 12.39 | 12.39 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.39 |  |  | 12.39 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 12.39 |  |  | 12.39 |  | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Приобретение административного здания для филиала АО "НЭСК" "Лабинскэнергосбыт" | G_2.4. | В 2018 году в результате проведенных регламентированных закупочных процедур приобретено административное здание с земельным участком | 2018 | 2018 |  | 12.39 |  | 2017 |  |  |  | 0 | 12.39 |  | 12.39 | 12.39 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 12.39 |  |  | 12.39 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 12.39 |  |  | 12.39 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Инвестиционный проект реализован полностью, в соответствии с условиями договора оплата осуществлена в 1 квартале 2019 года
7 | Приобретение административного здания в г. Армавире | Н_2.19. | Проект не находится в стадии реализации | 2020 | 2020 |  | 41.4941 |  | 2017 |  |  |  | 0 | 41.4941 |  | 41.4941 | 41.4941 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 41.4941 |  |  | 41.4941 | [6 empty] | 41.4941 |  |  | 41.4941 |  | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Приобретение нежилого помещения в г. Армавире | Н_2.20. | Проект не находится в стадии реализации | 2020 | 2020 |  | 7.08 |  | 2017 |  |  |  | 0 | 7.08 |  | 7.08 | 7.08 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 7.08 |  |  | 7.08 | [6 empty] | 7.08 |  |  | 7.08 |  | 0 |  |  | 0 | 0
9 | Приобретение нежилого помещения в г. Краснодаре район Гидростроителей | Н_2.25. | Проект не находится в стадии реализации | 2020 | 2020 |  | 7.67 |  | 2017 |  |  |  | 0 | 7.67 |  | 7.67 | 7.67 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 7.67 |  |  | 7.67 | [6 empty] | 7.67 |  |  | 7.67 |  | 0 |  |  | 0 | 0
10 | Приобретение нежилого помещения в г. Кропоткин | Н_2.28. | Проект не находится в стадии реализации | 2020 | 2020 |  | 8.26 |  | 2017 |  |  |  | 0 | 8.26 |  | 8.26 | 8.26 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 8.26 |  |  | 8.26 | [6 empty] | 8.26 |  |  | 8.26 |  | 0 |  |  | 0 | 0
11 | Приобретение оргтехники | Н_2.29. | Проект не находится в стадии реализации | 2020 | 2020 |  | 2.0685 |  | 2017 |  |  |  | 0 | 2.0685 |  | 2.0685 | 2.0685 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2.0685 |  |  | 2.0685 | [6 empty] | 2.0685 |  |  | 2.0685 |  | 0 |  |  | 0 | 0
12 | Приобретение оргтехники | G_2.8. | В 2017 году приобретена оргтехника. В 2018 году в результате проведенных регламентированных закупочных процедур приобретена, установлена и настроена оргтехника | 2017 | 2018 |  | 2.74 |  | 2017 |  |  |  | 0.77 | 2.74 |  | 2.74 | 1.98 |  | 0.77 |  |  | 0.77 |  | 0.76 |  |  | 0.76 |  | 1.9765 |  |  | 1.9765 |  | 1.599 |  |  | 1.599 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1.9765 |  |  | 1.9765 |  | 1.599 |  |  | 1.599 | 0 | Инвестиционный проект реализован полностью
13 | Приобретение кассового оборудования | G_2.9. | В 2017 году приобретено кассовое оборудование. В 2018 году в результате проведенных регламентированных закупочных процедур приобретено, установлено и настроено кассовое оборудование | 2017 | 2018 |  | 3.04 |  | 2017 |  |  |  | 1.25 | 3.04 |  | 3.04 | 1.71 |  | 1.33 |  |  | 1.33 |  | 1.25 |  |  | 1.25 |  | 1.7134 |  |  | 1.7134 |  | 1.694 |  |  | 1.694 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1.7134 |  |  | 1.7134 |  | 1.694 |  |  | 1.694 | 0 | Инвестиционный проект реализован полностью
14 | Разработка мобильного приложения "Доступ к личному кабинету абонентов" | G_2.10. | Проект не находится в стадии реализации | 2019 | 2019 |  | 0.3959 |  | 2017 |  |  |  | 0 | 0.3959 |  | 0.3959 | 0.3959 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.3959 |  |  | 0.3959 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0.3959 |  |  | 0.3959 |  | 0 |  |  | 0 | 0
15 | Приобретение систем хранения данных для отраслевого программного обеспечения | G_2.11. | В 2017 году приобретена система хранения данных для отраслевого программного обеспечения. В 2018 году в результате проведенных регламентированных закупочных процедур приобретена система хранения данных для отраслевого программного обеспечения | 2017 | 2019 |  | 14.26 |  | 2017 |  |  |  | 8.93 | 14.26 |  | 14.26 | 2.46 |  | 11.8 |  |  | 11.8 |  | 8.93 |  |  | 8.93 |  | 0.60466 |  |  | 0.60466 |  | 0.44 |  |  | 0.44 |  | 1.8601 |  |  | 1.8601 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2.4647 |  |  | 2.4647 |  | 0.44 |  |  | 0.44 | 0
16 | Приобретение серверного оборудованиядля функционирования отрослевого программного обеспечения | G_2.14. | Проект не находится в стадии реализации | 2019 | 2019 |  | 11.4955 |  | 2017 |  |  |  | 0 | 11.4955 |  | 11.4955 | 11.4955 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.4955 |  |  | 11.4955 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 11.4955 |  |  | 11.4955 |  | 0 |  |  | 0 | 0
17 | Приобретение серверного программного обеспечения | G_2.15. | Проект не находится в стадии реализации | 2019 | 2019 |  | 1.2459 |  | 2017 |  |  |  | 0 | 1.2459 |  | 1.2459 | 1.2459 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.2459 |  |  | 1.2459 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1.2459 |  |  | 1.2459 |  | 0 |  |  | 0 | 0