## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «28» июля 2016 г. № 728
Форма 3. План ввода основных средств
Инвестиционная программа Акционерного общества "Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края"
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края от 27.12.2017 № 412
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) |  | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2017 году | [11 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [47 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[17 empty] | 2018 год | [11 empty] | 2019 год | [11 empty] | 2020 год | [11 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
[5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Факт | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Факт | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Факт | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Факт | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Факт
|  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства
[5 empty] | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5 | 7.4.6 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.6.1 | 7.6.2 | 7.6.3 | 7.6.4 | 7.6.5 | 7.6.6 | 8.1.1 | 8.1.2 | 8.1.3 | 8.1.4 | 8.1.5 | 8.1.6 | 8.2.1 | 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.2.5 | 8.2.6 | 9
1. Строительство и реконструкция
1 | Строительство административного здания г. Краснодар, в том числе приобретение земельного участка | G_1.1. | 154.575 |  |  | 23.36 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 131.22 | [11 empty] | 131.22 | [5 empty] | 0
2 | Строительство административного здания для филиала "Славянскэнергосбыт", в том числе приобретение земельного участка | G_1.2. | 21.316 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2.7 | [5 empty] | 2.7 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 18.62 | [11 empty] | 21.32 | [5 empty] | 2.7
3 | Строительство административного здания для филиала "Крымскэнергосбыт" | Н_1.10. | 8.4 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 8.4 | [11 empty] | 8.4 | [5 empty] | 0
4 | Выполнение работ по реконструкции административного здания в Кропоткине по ул. 8-го Марта, 127 Г | G_1.3. | 15.59 |  |  | 2.09 | [5 empty] | 2.45 | [5 empty] | 13.5 | [5 empty] | 16.949 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 13.5 | [5 empty] | 16.949 |  |  |  |  | Инвестиционный проект реализован полностью
2. Приобретение объектов основных средств
1 | Приобретение автотранспортных средств | G_2.1. | 12.6086 |  |  | 3.98 | [5 empty] | 3.88 | [5 empty] | 4.1968 | [5 empty] | 4.17 | [5 empty] | 4.4309 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 8.6277 | [5 empty] | 4.17
2 | Приобретение автотранспортных средств | Н_2.33. | 4.6524 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 4.6524 | [11 empty] | 4.6524 | [5 empty] | 0
3 | Приобретение административного здания для филиала АО "НЭСК" "Кореновскэнергосбыт" | G_2.2. | 17.2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 17.2 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 17.2 | [5 empty] | 0
4 | Приобретение административного здания для филиала АО "НЭСК" "Новокубанскэнергосбыт" | G_2.3. | 15.5 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 15.5 | [5 empty] | 15.5 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 15.5 | [5 empty] | 15.5 |  |  |  |  | Инвестиционный проект реализован полностью
5 | Приобретение административного здания для кассового центра филиала АО "НЭСК" "Краснодарэнергосбыт" в районе ТРК "Красная Площадь" | G_2.6. | 10.5 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 10.5 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 10.5 | [5 empty] | 0
6 | Приобретение административного здания для филиала АО "НЭСК" "Лабинскэнергосбыт" | G_2.4. | 10.5 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 10.5 | [5 empty] | 19.9 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 10.5 | [5 empty] | 19.9 |  |  |  |  | Инвестиционный проект реализован полностью, в соответствии с условиями договора оплата осуществлена в 1 квартале 2019 года
7 | Приобретение административного здания в г. Армавире | Н_2.19. | 35.1645 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 35.1645 | [11 empty] | 35.1645 | [5 empty] | 0
8 | Приобретение нежилого помещения в г. Армавире | Н_2.20. | 6 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 6 | [11 empty] | 6 | [5 empty] | 0
9 | Приобретение нежилого помещения в г. Краснодаре район Гидростроителей | Н_2.25. | 6.5 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 6.5 | [11 empty] | 6.5 | [5 empty] | 0
10 | Приобретение нежилого помещения в г. Кропоткин | Н_2.28. | 7 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 7 | [11 empty] | 7 | [5 empty] | 0
11 | Приобретение оргтехники | Н_2.29. | 1.753 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 1.753 | [11 empty] | 1.753 | [5 empty] | 0
12 | Приобретение оргтехники | G_2.8. | 2.3232 |  |  | 0.65 | [5 empty] | 0.65 | [5 empty] | 1.675 | [5 empty] | 1.36 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 1.675 | [5 empty] | 1.36 |  |  |  |  | Инвестиционный проект реализован полностью
13 | Приобретение кассового оборудования | G_2.9. | 2.5787 |  |  | 1.13 | [5 empty] | 1.06 | [5 empty] | 1.452 | [5 empty] | 1.44 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 1.452 | [5 empty] | 1.44 |  |  |  |  | Инвестиционный проект реализован полностью
14 | Разработка мобильного приложения "Доступ к личному кабинету абонентов" | G_2.10. | 0.33551 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.34 | 0 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0.34 | 0 | [5 empty] | 0
15 | Приобретение систем хранения данных для отраслевого программного обеспечения | G_2.11. | 12.09 |  |  | 10 | [5 empty] | 7.57 | [5 empty] | 0.51242 | [5 empty] | 0.37 | [5 empty] | 1.5763 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 2.0888 | [5 empty] | 0.37
16 | Приобретение серверного оборудованиядля функционирования отрослевого программного обеспечения | G_2.14. | 9.7419 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 9.7419 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 9.7419 | [5 empty] | 0
17 | Приобретение серверного программного обеспечения | G_2.15. | 1.0559 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.0559 | [12 empty] | 0 | [10 empty] | 1.0559 | 0 | [5 empty] | 0