Акционерное общество

«Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края»

Паспорт

инвестиционного проекта

на приобретение систем хранения данных для отраслевого

программного обеспечения

| Наименование объекта: | Системы хранения данных для отраслевого программного обеспечения |
| --- | --- |

Идентификатор инвестиционного проекта G_2.11.

г. Краснодар

2016 год

I

Идентификатор инвестиционного проекта G_2.11.

II

Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации проекта

- Цель проекта

- Выполнить требования, предусмотренные пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442, о стандартах качества обслуживания потребителей;

- Приобрести системы хранения данных для отраслевого ПО;

- Обеспечить функционирование отраслевого ПО в части скорости работы, отказоустойчивости и сохранности БД по расчетам с потребителями.

- Задачи

- Обеспечить функционирование и хранение баз данных отраслевого ПО.

- Этапы, сроки исполнения проекта

В 2017 году:

-   Подготовка документации для проведения конкурсных процедур по отбору претендента на поставку системы хранения данных - 3 квартал 2017 года;

-  Проведение конкурсных процедур и выбор наиболее выгодного предложения по поставке системы хранения данных– 3 квартал 2017 года;

-    Поставка оборудования, а также установка и настройка – 3 квартал 2017 года.

В 2018 году:

-   Подготовка документации для проведения конкурсных процедур по отбору претендента на поставку системы хранения архивных БД - 3 квартал 2018 года;

-  Проведение конкурсных процедур и выбор наиболее выгодного предложения по поставке системы хранения архивных БД– 3 квартал 2018 года;

-    Поставка оборудования, а также установка и настройка – 3 квартал 2018.

В 2019 году:

-   Подготовка документации для проведения конкурсных процедур по отбору претендента на поставку дополнительных модулей расширения - 2 квартал 2019 года;

-  Проведение конкурсных процедур и выбор наиболее выгодного предложения по поставке дополнительных модулей расширения – 2 квартал 2019 года;

-    Поставка оборудования, а также установка и настройка– 2 квартал 2019.

- Результаты реализации проекта

- Исполнение требований, предусмотренных пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442, о стандартах качества обслуживания потребителей

- Оснащение Общества высокоскоростным хранилищем данных и архивным хранилищем данных для функционирования отраслевого ПО.

III

Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности

- Планируемые к закупке устройства отвечают требованиям Energy Star к энергопотребления, а также к Российским требованиям по энергоэффективности и директивам Евросоюза, ограничивающим содержание вредных веществ (RoHS) и летучих органических веществ (VOCs).

- Приобретение систем хранилищ, данных позволит эффективно функционировать отраслевому ПО;

- Установка данных устройств позволяет обеспечить эффективность централизованного управления оборудованием, прогнозировать его заполнение и обеспечить отказоустойчивость;

- Планируемое к реализации оборудование снизит затраты на текущие эксплуатационные расходы.

IV

Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств по кварталам, с указанием для уже реализуемых инвестиционных проектов отчетных данных за предыдущий и текущий годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения контрольных этапов | Объемы выполнения контрольных этапов % | Объемы финансирования, тыс. руб. с учетом НДС | Объемы освоения и ввода основных средств тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур по отбору претендента на поставку системы хранения данных | 3 квартал 2017 г. | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Проведение конкурсных процедур и выбор наиболее выгодного предложения по поставке на поставку системы хранения данных | 3 квартал 2017 г. | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Поставка оборудования, а также установка и настройка | 3 квартал 2017 г. | 100 | 11 800,00 | 10 000,00 |
| 4 | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур по отбору претендента на поставку системы хранения архивных БД | 3 квартал 2018 г. | 100 | 0 | 0 |
| 5 | Проведение конкурсных процедур и выбор наиболее выгодного предложения по поставке на поставку системы хранения архивных БД | 3 квартал 2018 г. | 100 | 0 | 0 |
| 6 | Поставка оборудования, а также установка и настройка | 3 квартал 2018 г. | 100 | 604,66 | 512,42 |
| 7 | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур по отбору претендента на поставку дополнительных модулей расширения | 2 квартал 2019 г. | 100 | 0 | 0 |
| 8 | Проведение конкурсных процедур и выбор наиболее выгодного предложения по на поставку дополнительных модулей расширения | 2 квартал 2019 г. | 100 | 0 | 0 |
| 9 | Поставка оборудования, а также установка и настройка | 2 квартал 2019 г. | 100 | 1 860,08 | 1 576,34 |
|  | Итого стоимость реализации проекта | 3 квартал 2017 года - 2 квартал 2019 года | 100 | 14 264,74 | 12 088,76 |

V

Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта

В 3 квартале 2017 года в результате проведенных регламентированных закупочных процедур приобретена, установлена и настроена система хранения данных для отраслевого и программного обеспечения, которая размещена в арендованном для  Исполнительного аппарата АО «НЭСК» помещении.

В 3 квартале 2018 года в результате проведенных регламентированных закупочных процедур  заключен договор поставки от 27.08.2018 № 121/08-18/ 166 НЭ-ДХ в сумме 371,57 тыс. руб. без учета НДС. Товарной накладной от 31.08.2018 года № 639 поставщик передал оборудование АО "НЭСК" для его дальнейшего монтажа. После монтажа оборудования полученная система хранения данных для отраслевого программного обеспечения введена в эксплуатацию 12.10.2018 г. и размещена в исполнительном аппарате АО «НЭСК».

VI

Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики

Реализация проекта не вносит изменений предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики.

VII

Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных существующих и запланированных в рамках проекта инвестиционной программы объектов электроэнергетики. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы

Оборудование планируется разместить в помещениях Исполнительного аппарата               АО «НЭСК».

Оборудование, приобретенное в 3 квартале 2017 года, и размещено в арендованном для  Исполнительного аппарата АО «НЭСК» помещении.

Оборудование, приобретенное в 3 квартале 2018 года, и размещено в исполнительном аппарате АО «НЭСК».

Директор по общим вопросам                                                       С.А. Григорчук

Исполнитель

О.В. Пилецкий

8-918-359-49-99