Отчет о выполнении перечня мероприятий

по улучшению качества обслуживания потребителей за

2024 год

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация о реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Очное обслуживание |  |  |  |
| 1. | Оборудование сети клиентских офисов и центров обслуживания потребителей системой электронной очереди | До 01.01.2025 | В 2024 году система электронной очереди внедрена на Ейском участке филиала «Тимашевскэнергосбыт» и Анапском участоке Приморского филиала |
| 2. | Внедрение унифицированной системы приема заявок на заключение договора энергоснабжения Битрикс24 | До 01.09.2024 | Реализовано с 15.01.2024. Регистрация и сопровождение всех заявлений граждан-потребителей на заключение договоров энергоснабжения осуществляется во всех подразделениях АО «НЭСК» вне зависимости от места расположения объекта энергоснабжения |
| 3. | Контроль качества обслуживания и соблюдения стандарта качества обслуживания потребителей путем проведения мероприятий в формате «Тайный покупатель» | Постоянно | В октябре – ноябре 2024 года проведены проверочные мероприятия в 15 подразделениях компании. Выявленные замечания устранены в декабре 2024 года. |
| Заочное обслуживание |  |  |  |
| 4. | Модернизация мобильного приложения ОА «НЭСК» с дополнением функционала пользующегося высоким спросом пользователей. | До 01.01.2025 | В мобильное приложение дополнено функционалом: сервис рассылки уведомлений, добавлена возможность оплаты посредством СБП, реализовано единое окно оплаты (СБП, SberPay, Оплата по карте), реализован функционал, напоминания о возможности обновления МП до актуальной версии, реализован более понятный интерфейс в части отображения «Задолженности» и «Переплаты». |
| 5. | Достижение оценки интернет сервисов АО «НЭСК» не ниже 4,5 балла в магазинах приложений | До 01.01.2025 | Оценки увеличены до: Play Market – 3.4; RuStore – 4.1; AppStore – 2.8 |
| 6. | Модернизация личного кабинета юридических лиц | До 01.01.2025 | Произведена модернизация личного кабинета для юридических лиц в части изменения алгоритма отображения суммы «К оплате» на главной странице, доработки функционала ЛК по ПП РФ № 1178 для отображения прикреплённых документов, произведена адаптация ЛК под прямой протокол процессинга Сбер, произведено добавление уведомления о смене реквизитов, и памятки по ежемесячной передаче показаний, произведена доработка ввода показаний по субабонентским точкам учета |
| 7. | Повышение уровня автоматизации приема показаний для юридических лиц (в том числе почасовых профилей) для обеспечения корректности начислений, снижение уровня применения расчетных способов | До 01.01.2025 | Проводится работа по установке модемов на приборах учета с 3-4 ЦК, для автоматизированного сбора данных, что снизит количество применения расчетных способов и повысит корректность расчетов |
| 8. | Расширение возможностей системы «Автоматизированной обработки телефонных вызовов (голосовой помощник)» в части предоставления ответов потребителям | До 01.01.2025 | Выполнено дообучение голосового робота в части качества распознавания речи и исключения "тупиковых" и зацикленных веток алгоритма. |
| 9. | Повышение доступности информации о перерывах в электроснабжении путем модернизации алгоритмов системы «Автоматизированной обработки телефонных вызовов (голосовой помощник)» | До 01.01.2025 | Изменен алгоритм проверки адресов и добавлен список населенных пунктов «ТНС энерго Кубань», что позволило голосовому помощнику высвободить операторов КЦ от ошибочных звонков и снизить время ожидания ответа для клиентов АО «НЭСК». |
| 10. | Повышение активности компании в социальных сетях. Увеличение числа подписчиков | Постоянно | Выполняется |
| Повышение квалификации персонала |  |  |  |
| 11. | Проведение обучающих семинаров для сотрудников первой линии (фронт–офиса) по бесконфликтному общению с потребителями | До 01.01.2025 | Не выполнено |
| 12. | Проведение обучающих семинаров для сотрудников по использованию унифицированной системы приема заявок на заключение договора энергоснабжения Битрикс24 | До 01.09.2024 | Разработана и утверждена приказом АО «НЭСК» «Инструкция по работе в системе «Битрикс24.НЭСК Договор на сайте (онлайн)». |